## 主材时间顺序
主材时间顺序
编号 | 主材 | 内容 | 时间节点计划表
1 | 空调 暖气 封窗 | 开工期间定好三样 | 水电当天需要暖气+空调进场交底和施工
2 | 选好待定好全屋定制商家 | 开工期间选好柜子商家 | 水电交底，上门交底提供橱柜水电图
3 | 管线机(直饮水） | 水电施工阶段需要预埋，提前购买 | 管线机软管送到工地预埋
4 | 集成灶 | 如果买分体灶具，忽略此项 | 水电上门交底定位
5 | 无边框射灯 | 是吊顶阶段需要预埋 | 开工后1-3周采购回来
6 | 瓷砖+地漏+淋浴隔断（泥工阶段） | 淋浴玻璃隔断买家 | 开工1-4周定好瓷砖下单加工 待木工做完后瓷砖送到现场 泥工进场卫生间门槛石到工地
7 | 封窗下单3周可安装 | 泥工进场期间 | 3-4周后泥工进场时，窗户安装到位，阳台延边贴砖需要窗户安装后贴，好收口。
8 | 全屋定制 | 泥工+木工结束后 高度成型复尺 | 6-7周后柜子+房门复精尺下单，（柜子下单周期有1个半月12-13周后了柜子可安装）
9 | 厨卫扣板 | 泥工结束后 | 安装好厨卫铝扣板
10 | 地板 | 地面找平后安装（无地板可忽略） | 8周后安装地板
11 | 美缝 | 瓷砖美缝 | 8周瓷砖干透美缝做完 落实好
12 | 洁具+电器 | 洁具安装需要等12周15后柜子安装完再送货安装 | 9周后油漆进场期间选好洁具
13 | 房门+衣柜+踢脚线 | 安装 | 12-13周到货后安装
14 | 洁具+电器 | 安装 | 12-13周后安装
15 | 家具+软装 | 沙发 餐桌 床 窗帘 挂画 摆件 | 13-14月落实